## Slide 1
Dirección de Planificación y Desarrollo
FO-CONANI-PYD-DIC-005
ENCUENTRO INICIAL PARA LA PRESENTACIÓN
DEL PLAN DE TRABAJO QUE GUIARÁ EL PROCESO
DE REFORMA Y ACTUALIZACIÓN DE LA LEY 136-03
Socialización del Plan de Trabajo y conformación de las Comisiones Técnicas Especializadas (CTE).
LUNES 4 DE AGOSTO DE 2025,
CENTRO DE CONVENCIONES RENÉE KLANG DE GUZMÁN

## Slide 2
Objetivo DEL PLAN
Formular, a través de un anteproyecto de ley, la actualización integral de la Ley No. 136-03 que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, con el propósito de fortalecer el marco normativo nacional, asegurar la protección efectiva de los derechos de la niñez y la adolescencia, y adecuarlo a los principios constitucionales, los compromisos internacionales y las exigencias del contexto institucional y social actual.

## Slide 3
Instancias, roles y calidades
1. Consulta y toma de decisiones:
Comité Consultivo de Alto Nivel (CCA)
Directorio Nacional del CONANI (DN)
2. Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI):
Conducción estratégica, técnica, operativa y administrativa del proceso.
3. Participación Técnica:
        Comisiones Técnicas Especializadas (CTE)
        Comisión Redactora (CR)
Implementación del plan de trabajo

## Slide 4
Metodología
La implementación del plan de trabajo se sustentará en una metodología participativa y colaborativa estructurada, en fase de diagnóstico, formulación y validación de la propuesta de actualización y reforma.
Bloques temáticos
1: Fundamentos, derechos fundamentales y Sistema de Protección (LIBRO I).
2: Derecho de Familia (LIBRO II).
3: Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes (LIBRO III).
4: CONANI y medidas de protección administrativas (LIBRO IV).
Implementación del plan de trabajo

## Slide 5
Fases de trabajo |  | PERIODO
1 | Diagnóstico y análisis de necesidades de actualización y/o reforma. | agosto-septiembre 2025
2 | Formulación de propuestas. | octubre-diciembre 2025
3 | Validación de la propuesta reforma. | enero-marzo 2026
Implementación del plan de trabajo

## Slide 6
ACTIVIDADES POR BLOQUE TEMÁTICO |  |  |  |  |  | 
Periodo | Propósito | Resultado | Bloque temático 1 | Bloque temático 2 | Bloque temático 3 | Bloque temático 4
FASE 1 julio – septiembre 2025 | Discusión técnica inicial sobre los cuatro bloques temáticos, con enfoque en diagnóstico normativo, identificación de brechas y desafíos. | Identificación de nudos críticos, primeras líneas de reforma y construcción de insumos técnicos por bloque. | Consultores especializados realizarán un diagnóstico inicial de la Ley 136-03. |  |  | 
 |  |  | Con el diagnostico como punto de partida se conforman las CTE. |  |  | 
 |  |  | 1er Taller de Diálogo Técnico del Bloque temático 1. | 1er Taller de Diálogo Técnico del Bloque temático 2. | 1er Taller de Diálogo Técnico del Bloque temático 3. | 1er Taller de Discusión Técnico del Bloque temático 4.
 |  |  | Actividades propuestas por Consultores Especializados en cada Bloque temático: |  |  | 
 |  |  | Foros de debate. Taller de buenas prácticas. Entrevistas a profundidad. |  | Conferencias magistrales. Paneles. Otras actividades. | 
 |  |  | Presentación de resultados preliminares al DN y al CCA. |  |  | 
FASE 2 octubre – diciembre 2025 | Revisión y ajuste de propuestas preliminares, con base en la retroalimentación institucional derivada de la primera fase y su ciclo de actividades. | Formulación de propuestas ajustadas y articuladas; borradores iniciales por componente temático y el articulado del código. | 2do Taller de Diálogo Técnico del Bloque temático 1. | 2do Taller de Diálogo Técnico del Bloque temático 2. | 2do Taller de Diálogo Técnico del Bloque temático 3. | 2do Taller de Diálogo Técnico del Bloque temático 4.
 |  |  | Actividades propuestas por Consultores Especializados en cada Bloque temático: |  |  | 
 |  |  | Foros de debate. Taller de buenas prácticas. Entrevistas a profundidad. |  | Conferencias magistrales. Paneles. Otras actividades. | 
 |  |  | Presentación de resultados al DN y al CCA. |  |  | 
FASE 3 enero – marzo 2026 | Revisión integral del borrador consolidado del anteproyecto; validación técnica e institucional intersectorial. | Texto normativo consensuado con respaldo técnico-político; anteproyecto listo para aprobación institucional. | Presentación del borrador final, ante la CCA y el Directorio Nacional; socialización a sectores de interés; canalización ante el PE para entrega al Congreso; y, entrega formal de la propuesta de Anteproyecto ante la Cámara del Senado de la RD. |  |  | 
 |  |  | Consolidación del articulado final e incorporación de consensos institucionales. |  |  | 
ESTRATEGIA DE INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN: Actividades propuestas por el/la consultor/a. |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
 | 1. Alineación al nuevo marco institucional (reformas constitucionales, Ley 247-12, legislación adjetiva vinculante).
 | 2. Mecanismos de gobernanza del Sistema Nacional de Protección.
 | 3.Racionalidad de los criterios de expansión y funciones de las estructuras en los territorios del Subsistema Administrativo.
 | 4.Fortalecimiento de la alineación de la Justicia Penal Adolescente al enfoque de justicia restaurativa.
ASPECTOS CLAVES EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y ELABORACIóN DE PROPUESTAS

## Slide 8
 | 5.Actualización del procedimiento de adopciones.
 | 6.Revisión normativa sobre acogimiento familiar.
 | 7.Revisión disposiciones sobre régimen de guarda.
 | 8.Desjudicialización de procedimientos sobre derecho de familia.
ASPECTOS CLAVES EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y ELABORACIóN DE PROPUESTAS

## Slide 9
Coordinación General: | 
 | Dilia Leticia Jorge Mera
 | Eva Sarita Rodríguez
Mesas TÉCNICAS Especializadas

## Slide 10
Mesa TÉCNICA Especializada no. 1
LIBRO I. Fundamentos, derechos fundamentales y Sistema de Protección
Coordinador | Integrantes
Félix Tena de Sosa | MINPRE
 | MINERD/INAIPI
 | CONANI
 | MSP/SNS/SENASA
 | M-Mujer/Gabinete Coordinación Políticas Sociales
 | MP/Tribunales Jurisdicción Especializada
 | Ministerio Cultura/Oportunidad 24/7/PROPEP
 | Ministerio de Deportes y Recreaciones/Supérate
 | Ministerio de la Juventud/CONADIS
 | Ministerio de Trabajo/Ministerio de Medio Ambiente
 | SC/ Academias/ Gremios/UNICEF/UNFPA

## Slide 11
Mesa TÉCNICA Especializada no. 2
LIBRO II. Derecho de Familia
Coordinador | Integrantes
Dilia Leticia Jorge Mera | Jueces Jurisdicción Especializada
 | SCJ
 | Ministerio Público
 | CONANI
 | Coalición ONG por la Infancia
 | Agencias Internacionales de Adopción
 | Academias
 | Gabinete de Familia
 | Gabinete Coordinación Políticas Sociales

## Slide 12
Mesa TÉCNICA Especializada no. 3
LIBRO III. Jurisdicción DE NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES
Coordinador | Integrantes
Proceso de Selección Final | SCJ
 | Tribunales Jurisdicción Especializada
 | MP/DINAIA/Procuradurías especializadas
 | Oficina Nacional Defensa Pública
 | CONANI
 | Defensor del Pueblo
 | Academias

## Slide 13
Mesa TÉCNICA Especializada no. 4
LIBRO IV. Sobre el Conani y las medidas administrativas de protección
Coordinador | Integrantes
Eduardo Ramos | CONANI
 | MINPRE
 | MAP
 | INAIPI
 | Gabinete de Coordinación Políticas Sociales
 | Gabinete de Familia
 | Coalición ONG por la Infancia
 | Academias y Agencias de Cooperación

## Slide 14
Próximos pasos
Convocar, para la segunda semana de agosto, la primera reunión de trabajo de las Comisiones Técnicas Especializadas (CTE), con el objetivo de dar inicio formal a los trabajos en mesas.

## Slide 15
Gracias!