## Plan de trabajo 2026
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2026
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Consejo Nacional Para La Niñez y La Adolescencia (CONANI). |  |  |  | Cantidad de Servidores: 505 |  |  | Teléfonos: 809-567-2233
Titular de la institución: Ligia Jeannette Pérez Peña |  |  |  | Sector Gubernamental: Protección a la Niñez |  |  | Página Web: www.conani.gob.do
Objetivo General: Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana, mediante la efectiva rectoría de las políticas en materia de niñez y adolescencia.
Actividad no. | Actividad
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Recursos
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG #DominicanaSinCorrupción. | Promover campaña por la Integridad de la DIGEIG a través del correo electrónico y redes sociales de la Institución. El CONANI no dispondrá de fondos para las promociones, debido a que multiplicaremos la campaña de manera virtual. Realizar la inscripción en la Campaña #DominicanaSinCorrupción y participar con los lineamientos oficiales de la DIGEIG, integrando la campaña institucional con estrategias comunicacionales efectivas (internas y externas) | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 2do Trimestre | N/A | 500 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
2 | Campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Crea y promover camapaña con los valores institucionales, a través de circulares y redes sociales. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 468 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
3 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | Crear programa interno de formación para la integridad con el personal de nuevo ingreso a la institución. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 100 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
4 | Crear y poner marcha programas de capacitación dirigido a los servidores públicos con la finalidad de fortalezcer la cultura de integridad y el cumplimiento normativo | Elaborar y ejecutar programa de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo. | -Programa interno de formación. | -Programa interno de formación realizado. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 2 | 200 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
5 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | Diseñar un plan formativo que combine actividades lúdicas, colaborativas y técnicas, promoviendo la apropiación de valores éticos. | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 2do y 4to Trimestre | 2 | 100 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo. | T1/T2
6 | *Completar con programas de capacitación dirigido a los servidores públicos que fortalezcan la cultura de integridad y el cumplimiento normativo* | Reforzar la participación voluntaria mediante capacitaciones y estratégica del personal en estas actividades, promoviendo el liderazgo ético y el cumplimiento normativo. | -Fotografias y videos. -Convocatoria. -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 100 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
7 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | Organizar evento institucional para lectura y firma del compromiso ético de la MAE. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | Compromiso Estrategico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa firmado por la MAE y el equipo de alta gerencia. | Comisión de Integridad | 1 er Trimestre | 1 | 30 | 50000
8 | Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Realizar reuniones periodicas con la MAE y el equipo de Altagerencia como organo de consulta en la adopción de las directerices de integridad en la institución Recomendación: Asistir a la MAE y al Equipo de Alta Gerencia en el proceso de adopción formal de las Directrices de Integridad, asegurando su adecuada suscripción, divulgación y aplicación institucional. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Cantidad de reuniones realizadas | Comision de Integridad | 2do y 4to Trimestre | 1 | 30 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
9 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | organizar evento institucional para lectura y firma del compromiso ético de la MAE. | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 30 | 20000
10 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Realizar auditoría a la firma de la MAE al compromiso ético para verificar que la misma esté conforme al debido proceso. | -Auditoria firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 9 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
11 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad. | Participar en las reuniones que sean programada cada trimestre . | Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos. | Informe realizado. - Cantidad de participantes. | Comision de Integridad | 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre | 1 | 15 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo. | Todo el año
12 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declacion jurada de bienes. | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 9 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción con enfásis en Debida Diligencia |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
13 | Plan de de acción de tratamiento de riesgos conductuales de corrupción. | Elaboracion y puesta en marcha de las acciones destinadas a la implementación del Plan de Acción para la prevención y control de los riesgos conductuales de corrupción. En este sentido, se desarrollarán los instrumentos necesarios para su aplicación, junto con la incorporación de mecanismos de control, monitoreo y evaluación que aseguren la trazabilidad y sostenibilidad de las medidas adoptadas. | - Plan de accion de riesgos conductuales. -Lista de participantes | Plan de accion realizado. | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 468 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
14 | Seguimiento y monitoreo de riesgos conductuales de corrupción. | Elaborar un plan de seguiento monitoreo para la matriz de riegos conductuales de corrucción. Implementar procesos estructurados que permitan el seguimiento y monitoreo continuo de los riesgos conductuales de corrupción previamente identificados en la institución. Para ello, se establecerán mecanismos de verificación periódica, indicadores de desempeño y herramientas de reporte que faciliten la recolección, análisis y actualización constante de información relevante sobre la gestión de estos riesgos. | - Mapa de riesgos conductuales | Mapa de riesgo conductuales. | Comision de Integridad | Todo el año | 5 | 200 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
15 | Evaluación a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. | Elaborar plan para la evaluacion a la implimentación de riesgos conductuales. | - Informe de implementación del modelo de gestion de riesgo conductual. - Matriz de riesgos conductuales de corrupción. | Informe realizado. Matriz de riesgos de conductuales de corrupción realizada. | Comision de Integridad | 2do y 4to Trimestre | 1 | N/A | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
16 | Taller de inducción para la implementación de la politica de Debida Diligencia. | Elaborar plan de capacitacion para los colaboradores para la implementación de la politica. . | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política. | Borrador de politica realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 1er y 2do trimestre. | 1 | 100 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
17 | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia. | Organizar evento institucional para el lanzamiento de la politica. | Listado de participantes. -Invitación. -Fotos. -Correos. | Lanzamiento de la política de Debida Diligencia realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 100 | 70000
18 | Socialización permanente de la política de Debida Diligencia. | Elaborar plan de socialiciación permanente con los colobaradores sobre la politica. | Listado de participantes. -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 100 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
19 | Taller de inducción para la implementación del Código de Integridad y Conducta y/o su equivalente. | Realizar talleres con los colaboradores referente al código de integridad y conducta. | -Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 50 | 200000
20 | Implementación del buzón físico de denuncia ciudadana de acuerdo a la resolución 05-2024. | Buzones instalados | N/A | Buzón físico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado. | Comision de Integridad | N/A | N/A | N/A | Realizada
21 | Socialización permanente sobre resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana. | Realizar actividades permanente con los colaborades en relación al resolución 05-2024 de buzón físico de denuncia ciudadana. | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 100 | Brindarán apoyo el departamento de: Comunicación, Recursos humanos Y Administrativo.

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica